## เบิกจ่าย 15 เม.ย.61
รายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน
หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 6 โทรศัพท์ 038-148165 ต่อ 35
ผู้รายงาน นางสาวพัชราภรณ์ แสงภู
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561)
งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม | งบได้รับ (1) | เบิกจ่ายแล้วไตรมาส1,2 (2) |  | แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาส 3 (4) |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาส 3 (5)
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | รวมเป็นเงิน | ร้อยละ | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 | รวมเป็นเงิน | ร้อยละ
1. งบดำเนินงาน
1.1)แผนงานบุคลากรภาครัฐ
โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ - ค่าเช่าบ้าน - ค่าตอบแทน พตส. - สมทบประกันสังคมพนักงานราชการ | 1263000 | 426450 | 33.7648 | 105250 | 105250 | 105250 | 315750 | 25 | 96415.81 | 83690 |  | 180105.81 | 14.2602
1.1)รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ | 1263000 | 426450 | 33.7648 | 105250 | 105250 | 105250 | 315750 | 25 | 96415.81 | 83690 | 0 | 180105.81 | 14.2602
1.2)แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย | [11 empty] | 0
ผลผลิตที่ 1
1. โครงการประสานแผนงานส่งเสริมเสริมสุขภาพ | 45000 | 45000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. โครงการพัฒนาศูนย์อนามัยที่ 6 สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง | 41520 | 41520 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดและวางระบบ การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน | 105780 | 105780 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. โครงการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ | 272470 | 150664.4 | 55.2958 | 0 | 121805.6 | 0 | 121805.6 | 44.7042 | 0 | 121795.9 | 0 | 121795.9 | 44.7007
5. โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 | 440000 | 223915 | 50.8898 | 48000 | 58000 | 38000 | 144000 | 32.7273 | 29305 | 158170 | 47920 | 235395 | 53.4989
6. โครงการนิเทศงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2561 | 50000 | 9500 | 19 | 7750 | 31000 | 0 | 38750 | 77.5 | 7750 |  |  | 7750 | 15.5
7. โครงการเรื่องเล่าเพื่อการเรียนรู้ สู่สื่อวีดิทัศน์ | 33190 | 12190 | 36.7279 | 0 | 21000 | 0 | 21000 | 63.2721 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. โครงการขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4,5,6 | 100000 | 19380 | 19.38 | 0 | 80350 | 0 | 80350 | 80.35 | 0 | 75945 | 0 | 75945 | 75.945
9. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรบรรจุใหม่สู่การเป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 100 | 5400 | 0 | 0 | 5400 | 100
10. โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (SMART CITICEN 4.0) เขตสุขภาพที่ 6 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 180000 | 100 | 0 | 179725 | 0 | 179725 | 99.8472
11. โครงการศึกษาปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและรูปแบบการส่งเสริมการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพของเด็กปฐมวัยไทย เขตสุขภาพที่ 6 | 330000 | 2200 | 0.66667 | 150000 | 150000 | 27800 | 327800 | 99.3333 | 80580 | 64740 | 48500 | 193820 | 58.7333
12. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2561 | 147000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147000 | 147000 | 100 | 0 | 0 | 108660 | 108660 | 73.9184
ผลผลิตที่ 2
1.โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพ | 592000 | 422070 | 71.2956 | 30000 | 35000 | 83200 | 148200 | 25.0338 | 0 |  | 86500 | 86500 | 14.6115
2.โครงการเด็กวัยเรียนเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดี สมส่วน แข็งแรง ฉลาด และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เขตสุขภาพที่ 6 | 578000 | 573381 | 99.2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม | 3905680 | 1698330.88 | 43.4836 | 348859 | 348079 | 338859 | 1035797 | 26.5203 | 221144.73 | 245243.6 |  | 466388.33 | 11.9413
4. โครงการพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในประชากรวัยทำงาน | 230000 | 215400 | 93.6522 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ | 100000 | 52650 | 52.65 | 22950 | 22950 | 0 | 45900 | 45.9 | 18900 | 21870 | 0 | 40770 | 40.77
6. โครงการพัฒนารูปแบบงานอนามัยโรงเรียนที่มีคุณภาพ | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 100 | 0 | 0 | 15345 | 15345 | 95.9062
7. โครงการตั้งครรภ์คุณภาพเพื่อลูกน้อยในครรภ์เกิดรอดครบ 32 สมองดี | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 | 100 | 0 | 30005 | 0 | 30005 | 75.0125
1.2)รวมแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย | 7212040 | 3571981.28 | 49.528 | 612959 | 1088184.6 | 650859 | 2352002.6 | 32.6122 | 363079.73 | 867489.5 | 291580 | 1522149.23 | 21.1057
1.3)แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ | [11 empty] | 0
1. โครงการบูรณาการภายใต้นวตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภายใต้แผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2565 | 1200000 | 878622 | 73.2185 | 0 | 321378 | 0 | 321378 | 26.7815 | 0 | 208875 | 0 | 208875 | 17.4062
2. โครงการพัฒนาระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) | 3915000 | 3196680 | 81.6521 | 25000 | 25000 | 646325 | 696325 | 17.7861 | 6060 | 3200 | 556080 | 565340 | 14.4404
3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ในระบบการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนเขตสุขภาพที่ 6 ปีงบประมาณ 2561 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100 | 80320 | 0 | 0 | 80320 | 80.32
4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างการปฏิบัติงานการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในเด็กวัยเรียนและเยาวชน ปีงบประมาณ 2561 | 40670 | 39975 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อใช้โปรแกรม LTC ปีงบประมาณ 2561 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 100 | 0 | 277175 | 0 | 277175 | 55.435
1.3)รวมแผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ | 5755670 | 4115277 | 71.4995 | 125000 | 346378 | 646325 | 1117703 | 19.4192 | 86380 | 212075 | 556080 | 854535 | 14.8468
1.4)แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
1.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมและการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน | 235000 | 88910 | 37.834 | 23000 | 91440 | 23000 | 137440 | 58.4851 | 19040 | 8750 |  | 27790 | 11.8255
2.โครงการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยและเฝ้าระวังคัดกรองภาวะสุขภาพ รวมถึงพัฒนาบริบทแวดล้อมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารสู่ชุมชน | 200000 | 106815 | 53.4075 | 1500 | 37500 | 37000 | 76000 | 38 | 0 | 40758 | 0 | 40758 | 20.379
3.โครงการพัฒนาการจัดการน้ำในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 34700 | 29600 | 85.3026 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4)รวมแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก | 469700 | 225325 | 47.9721 | 24500 | 91440 | 23000 | 137440 | 29.2612 | 19040 | 49508 | 0 | 68548 | 14.594
1.5)แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะสิ่งแวดล้อม | [11 empty] | 0
โครงการส่งเสริมการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุขสู่ GREEN&CLEAN Hospital ศูนย์อนามัยที่ 6 ปีงบประมาณ 2561 | 100000 | 32315 | 32.315 | 27500 | 12000 | 2000 | 41500 | 41.5 | 11715 | 15000 | 2800 | 29515 | 29.515
1.5)รวมแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะสิ่งแวดล้อม | 100000 | 32315 | 32.315 | 27500 | 12000 | 2000 | 41500 | 41.5 | 11715 | 15000 | 2800 | 29515 | 29.515
1.6)แผนงานแผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ | 519700 | 331669 | 63.8193 | 2000 | 140285 | 4700 | 146985 | 28.2827 | 26455 | 51380 | 0 | 77835 | 14.9769
1.6)รวมแผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ | 519700 | 331669 | 63.8193 | 2000 | 140285 | 4700 | 146985 | 28.2827 | 26455 | 51380 | 0 | 77835 | 14.9769
1.7)แผนงานแผนบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก | 2092800 | 936280 | 44.7381 | 100000 | 922110 | 0 | 1022110 | 48.8394 | 99840 | 687343 | 0 | 787183 | 37.6139
1.7)รวมแผนงานแผนบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก | 2092800 | 936280 | 44.7381 | 100000 | 922110 | 0 | 1022110 | 48.8394 | 99840 | 687343 | 0 | 787183 | 37.6139
1.8)แผนงาน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
โครงการน้ำบริโภคปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชนและการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อลดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำ | 125500 | 13520 | 10.7729 |  | 111980 |  | 111980 | 89.2271 | 0 | 74620 | 0 | 74620 | 59.4582
1.8)รวมแผนงาน แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | 125500 | 13520 | 10.7729 | 0 | 111980 | 0 | 111980 | 89.2271 | 0 | 74620 | 0 | 74620 | 59.4582
1. รวมงบดำเนินงาน | 17538410 | 9652817.28 | 55.0382 | 997209 | 2817627.6 | 1432134 | 5246970.6 | 29.917 | 702925.54 | 2041105.5 | 850460 | 3594491.04 | 20.495
2. งบรายจ่ายอื่น
1. โครงการศึกษารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทยแบบองค์รวม | 2040000 | 470520 | 23.0647 | 70000 | 455000 | 10000 | 535000 | 26.2255 | 27475 | 242225 |  | 269700 | 13.2206
2. โครงการ การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 140000 | 0 | 0 | 28090 | 55410 | 56500 | 140000 | 100 | 20500 | 19800 | 0 | 40300 | 28.7857
3. โครงการการสำรวจสถานการณ์การเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยดไทย เขตสุขภาพที่ 6 | 250000 | 0 | 0 | 80000 | 121760 | 7600 | 209360 | 83.744 | 22300 | 28600 |  | 50900 | 20.36
2.รวมงบรายจ่ายอื่น | 2430000 | 470520 | 19.363 | 178090 | 632170 | 74100 | 884360 | 36.3934 | 70275 | 290625 | 0 | 360900 | 14.8519
รวมทั้งสิ้น | 19968410 | 10549787.28 | 52.8324 | 1175299 | 3449797.6 | 1506234 | 6131330.6 | 30.7052 | 773200.54 | 2331730.5 | 850460 | 3955391.04 | 19.8082
|  |  |  | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61 |  |  | เม.ย.61 | พ.ค.61 | มิ.ย.61
|  |  |  | 5.8858 | 17.2763 | 7.5431 |  |  | 3.8721 | 11.6771 | 4.259
|  | แผนการเบิกจ่ายสะสม |  | 58.7182 | 75.9945 | 83.5375 | ผลการเบิกจ่ายสะสม |  | 56.7045 | 68.3816 | 72.6406