ตารางนิยามเป้าประสงค์ของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ (SLM)  ตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว  ในเขต 3 และเขต 9  ระยะเวลา 2  ปี (พ.ศ.55-56)

ระดับประชาชน

| เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์(1) | กลยุทธ์ (2) | กิจกรรม (3) | มาตรการ (การกระทำหรืองานที่ทำ) |  | ตัวชี้วัดผลผลิต (PI) (6) | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI) (7) | ปริมาณงาน/กลุ่มเป้าหมาย (8) | งบประมาณ(9) | ระยะเวลา ดำเนินการ(10) | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานหลัก (11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วิชาการ(4)/ขั้นตอนการดำเนินงาน | สังคม (5) |  |  |  |  |  |  |
| มาตรการทางสังคม | ร้านค้าในตำบลไม่จำหน่ายนมผสม สร้างขวัญและกำลังใจ แก่แม่ดีเด่น | ตำบลปลอดนมผสม ประกวดแม่ดีเด่น | 1. จัดเวทีประชาคมเพื่อกำหนดมาตรการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม 2 .ประชุมชี้แจงร้านค้าในตำบล และขอความร่วมเป็นงดจำหน่ายนมผสม 3. ติดตามและประเมินผลจากร้านค้าและหญิงให้นมบุตร 1.สร้างเกณฑ์แม่ดีเด่น 2. ประชาสัมพันธ์ 3. ค้นหาแม่ดีเด่น 4. มอบโล่ห์รางวัลให้แม่ดีเด่น | ตำบลปลอดนมผสม | -ร้านทุกร้านในตำบลไม่จำหน่ายนมผสม มีแม่ดีเด่นครบทุกหมู่บ้าน | เป็นตำบลปลอดนมผสม | 1 เรื่อง มีแม่ดีเด่นหมู่บ้านละ 1 คน |  |  | อปท. รพ.สต. ร่วมกับ อปท. |
| เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์(1) | กลยุทธ์ (2) | กิจกรรม (3) | มาตรการ (การกระทำหรืองานที่ทำ) |  | ตัวชี้วัดผลผลิต (PI) (6) | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI) (7) | ปริมาณงาน/กลุ่มเป้าหมาย (8) | งบประมาณ(9) | ระยะเวลา ดำเนินการ(10) | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานหลัก (11) |
|  |  |  | วิชาการ(4) ขั้นตอนการดำเนินงาน | สังคม (5) |  |  |  |  |  |  |
| พฤติกรรมอนามัยแม่เหมาะสม | ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน ส่งเสริมให้หญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ | อบรมนมแม่ ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย | 1. รวบรวมข้อมูล หรือใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในพื้นฐาน 2.จัดทำโครงการ 3.อบรมตามเป้าหมาย 4.จัดทำแบบประเมินผลก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ 5. ติดตามการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่อง 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องความสำคัญและความจำเป็นของการฝากครรภ์เร็ว 2. ค้นหาหญิงตั้งครรภ์ 3. ให้มีการฝากครบตามเกณฑ์ทั้งจำนวนและช่วงอายุครรภ์ | เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว | - จำนวนผู้เข้ารับการอบรม - ความรู้เรื่งนมแม่ - จำนวนหญิงมีครรภ์ทุกคนได้มีการฝากท้อง | มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวมากกว่า 6 เดือน มากกว่าร้อยละ 40 หญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 50 | จำนวน ... คน - หญิงตั้งครรภ์ - หญิงหลังคลอด - แกนนำ และ อสม. จำนวน ... คน - หญิงตั้งครรภ์ - แกนนำ และ อสม. - ประชาชนทั่วไป |  | มี.ค.-ก.ย.55 มี.ค.-ก.ย.55 | รพ.สต. ร่วมกับ อปท. รพ.สต. ร่วมกับ อปท. |

| เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์(1) | กลยุทธ์ (2) | กิจกรรม (3) | มาตรการ (การกระทำหรืองานที่ทำ) |  | ตัวชี้วัดผลผลิต (PI) (6) | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI) (7) | ปริมาณงาน/กลุ่มเป้าหมาย (8) | งบประมาณ(9) | ระยะเวลา ดำเนินการ(10) | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานหลัก (11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วิชาการ(4) ขั้นตอนการดำเนินงาน | สังคม (5) |  |  |  |  |  |  |
| มีแผนงาน/โครงการชุมชนเพื่อชุมชน | ลดคุณแม่วัยใส อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเรื่องนมแม่ | ลดคุณแม่วัยใส ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนเรื่องนมแม่ | 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การตั้งครรภ์ในช่วงอายุที่เหมาะสม (20-35 ปี) - เสียงตามสาย - เอกสาร แผ่นพับ ไวนิล - การประชุมต่างๆ และเวทีประชาคม 2. สำรวจหญิงตั้งครรภ์ หรือ นำข้อมูลจากพื้นฐานมาใช้ 3. ติดตามและประเมินผล 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง นมแม่ - เสียงตามสาย - เอกสาร แผ่นพับ ไวนิล - การประชุมต่างๆ และเวทีประชาคม - วันแม่แห่งชาติ 2.อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่ วัด ในวันพระ 3. ติดตามและประเมินผลการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ |  | มีหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี น้อยลง ประชาชน ในตำบลมีความรู้เรื่องนมแม่ร้อยละ 60 | มีหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี ตั้งครรภ์ น้อยกว่าร้อยละ 10 | - หญิงตั้งครรภ์ทุกคน - แกนนำ และ อสม. - ประชาชนทั่วไป |  | มี.ค.-ก.ย.55 |  |

ระดับภาคีเครือข่าย

| เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์(1) | กลยุทธ์ (2) | กิจกรรม (3) | มาตรการ (การกระทำหรืองานที่ทำ) |  | ตัวชี้วัดผลผลิต (PI) (6) | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI) (7) | ปริมาณงาน/กลุ่มเป้าหมาย (8) | งบประมาณ(9) | ระยะเวลา ดำเนินการ(10) | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานหลัก (11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วิชาการ(4) ขั้นตอนการดำเนินงาน | สังคม (5) |  |  |  |  |  |  |
| ภาครัฐสนับสนุนตามบทบาท | 1.เพิ่มแผนงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2.สนับสนุนวิชาการ | 1.ค้นหาหญิงมีครรภ์รายใหม่ 2,สร้างอาชีพให้หญิงมีครรภ์/หลังคลอด | 1.จัดอบรมให้กับ อสม. -สำรวจหญิงตั้งครรภ์รายใหม่ -ฝากครรภ์ครั้งแรกอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ 1..จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับหญิงมีครรภ์/หลังคลอด |  | อสม. 110 คน จำนวน 1 วัน หญิงมีครรภ์/หลังคลอด 19 คน จำนวน 3 วัน |  |  | 15,000 บาท 20,000 บาท | มี.ค.-ก.ย. 55 มี.ค.-ก.ย. 55 | รพ.สต. +อบต+สปสช.+ ศูนย์ ๓ วัย เกษตรตำบล + ศูนย์ ๓ วัย + อบต. |

| เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์(1) | กลยุทธ์ (2) | กิจกรรม (3) | มาตรการ (การกระทำหรืองานที่ทำ) |  | ตัวชี้วัดผลผลิต (PI) (6) | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI) (7) | ปริมาณงาน (8) กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ(9) | ระยะเวลา ดำเนินการ(10) | ผู้รับผิดชอบ (11) หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วิชาการ(4) ขั้นตอนการดำเนินงาน | สังคม (5) |  |  |  |  |  |  |
| ภาค อปท. | 1.เพิ่มแผนงานการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 2.สนับสนุนทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง | 1.บรรจุแผนตำบลนมแม่ในแผนพัฒนาตำบล 1.สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น บุคลากร เทคโนโลยี งบประมาณ | -ประชาคมจัดทำแผนตำบลนมแม่ในหมู่บ้าน -จัดทำแผนตำบลนมแม่ 2 ปี , 4 ปี 1..สนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ |  |  |  |  |  | มี.ค.-ก.ย.55 มี.ค.-ก.ย.55 | อบต. อบต. |
| ภาคประชาชน | 1.ค้นหาหญิงมีครรภ์รายใหม่ 2,สร้างอาชีพให้หญิงมีครรภ์/หลังคลอด | อสม.ค้นหาหญิงมีครรภ์รายใหม่ 1.จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับหญิงมีครรภ์/หลังคลอ | ให้ อสม. ในพื้นที่ตำบล ออกสำรวจหญิงมีครรภ์รายใหม่ นำปราชญ์ เกษตรตัวอย่าง มาแนะนำการฝึกอาชีพ |  | อสม. 110 คน หญิงมีครรภ์/หลังคลอด 19 คน จำนวน 3 วัน |  |  |  | มี.ค.-ก.ย. 55 มี.ค.-ก.ย. 55 | อสม. ศูนย์ ๓ วัย |

| เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์(1) | กลยุทธ์ (2) | กิจกรรม (3) ขั้นตอนการดำเนินงาน | มาตรการ (การกระทำหรืองานที่ทำ) |  | ตัวชี้วัดผลผลิต (PI) (6) | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI) (7) | ปริมาณงาน (8) กลุ่มเป้าหมาย | งบประมาณ(9) | ระยะเวลา ดำเนินการ(10) | ผู้รับผิดชอบ (11) หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วิชาการ(4) | สังคม (5) |  |  |  |  |  |  |
| ภาคเอกชน | สนับสนุนงบประมาณ | ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน สปสช. | เขียนแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน |  |  | ผลผลิตได้รับการสนับสนุน | z |  | มี.ค.-ก.ย.55 | สปสช. |

ระดับกระบวนการ

| เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์(1) | กลยุทธ์ (2) | กิจกรรม (3) | มาตรการ (การกระทำหรืองานที่ทำ) |  | ตัวชี้วัดผลผลิต (PI) (6) | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI) (7) | ปริมาณงาน/กลุ่มเป้าหมาย (8) | งบประมาณ(9) | ระยะเวลา ดำเนินการ(10) | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานหลัก (11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วิชาการ(4) ขั้นตอนการดำเนินงาน | สังคม (5) |  |  |  |  |  |  |
| มีการบริหารจัดการที่ดี | ส่งเสริมการจัดทำแผนงานแบบบูรณาการ | จัดทำแผนงานแบบบูรณาการ | - แต่งตั้งคณะทำงาน - จัดประชาคมเพื่อทำแผนแบบบูรณาการ นำเสนอแผนงาน/โครงการแก่ อปท.เพื่อขอรับการสนับสนุนทรัพยากร |  | มีแผนงานแบบบูรณาการ |  |  |  |  |  |
| มีระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์เข้าถึงทุกครัวเรือน | เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ | ๑.ประสานเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ | ประสานเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ได้แก่ -โรงเรียน -หอกระจายข่าว -เสียงตามสาย -วิทยุ -รถ ปชส. -ป้าย ปชส. สื่อบุคคล ได้แก่ -อสม./แกนนำ/ดีเจ/ผู้นำ |  | มีช่องทางการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น -โรงเรียน -หอกระจายข่าว -เสียงตามสาย -วิทยุ -รถ ปชส. -ป้าย ปชส. สื่อบุคคล ได้แก่ -อสม./แกนนำ/ดีเจ/ผู้นำ |  |  |  |  |  |
| มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมี นวตกรรม | สร้างศูนย์เรียนรู้นมแม่ | สร้างศูนย์เรียนรู้นมแม่ | ๑.หาสถานที่ตั้งศูนย์ ๒.ค้นหาองค์ความรู้ ๓.จัดทำข้อมูลความรู้/นิทรรศการ/สาธิต ๔.จัดกิจกรรมในศูนย์ต่อเนื่อง ๕.ปชส.ศูนย์ให้เป็นที่รู้จัก/รับสมัครสมาชิก |  | มีศูนย์เรียนรู้นมแม่ |  |  |  |  |  |

ระดับพื้นฐาน

| เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์(1) | กลยุทธ์ (2) | กิจกรรม (3) | มาตรการ (การกระทำหรืองานที่ทำ) |  | ตัวชี้วัดผลผลิต (PI) (6) | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI) (7) | ปริมาณงาน/กลุ่มเป้าหมาย (8) | งบประมาณ(9) | ระยะเวลา ดำเนินการ(10) | ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานหลัก (11) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วิชาการ(4) ขั้นตอนการดำเนินงาน | สังคม (5) |  |  |  |  |  |  |
| มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน | ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม | 1.จัดประชุมร่วมคิดร่วมทำ | - จัดประชุมทุกเดือน |  | - คณะทำงานตำบลนมแม่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย หน่วยงานละ 2 คน |  | - แกนนำแต่ละหน่วยงานจำนวน 30 คน | 15000 | พ.ค.-ก.ย. | เทศบาล |

| เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์(1) | กลยุทธ์ (2) | กิจกรรม (3) | มาตรีการ (การกระทำหรืองานที่ทำ) |  | ตัวชี้วัดผลผลิต (PI) (6) | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI) (7) | ปริมาณงาน/กลุ่มเป้าหมาย (8) | งบประมาณ(9) | ระยะเวลา ดำเนินการ(10) | ผู้รับผิดชอบ (11) หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วิชาการ(4) /ขั้นตอนการดำเนินงาน | สังคม (5) |  |  |  |  |  |  |
| บุคลากรมีความ รู้ด้านอนามัยแม่ และเด็ก | พัฒนาศักยภาพแกนนำ ด้านอนามัยแม่และเด็ก อย่างต่อเนื่อง | 1.จัดอบรมแกนนำใน ชุมชนด้านอนามัยแม่และเด็กทุกปี | - จัดประชุม 3 วัน |  | - มีแกนนำเข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน |  | แกนนำ และ อสม. 70คน | 40,000 | สิงหาคม | เทศบาล |

| เป้าประสงค์ ของยุทธศาสตร์(1) | กลยุทธ์ (2) | กิจกรรม (3) | มาตรการ (การกระทำหรืองานที่ทำ) |  | ตัวชี้วัดผลผลิต (PI) (6) | ตัวชี้วัดผลสำเร็จ (KPI) (7) | ปริมาณงาน / กลุ่มเป้าหมาย(8) | งบประมาณ(9) | ระยะเวลา ดำเนินการ(10) | ผู้รับผิดชอบ (11) หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | วิชาการ(4) ขั้นตอนการดำเนินงาน | สังคม (5) |  |  |  |  |  |  |
| มีระบบสาระสน เทศให้มีประสิทธิภาพ | จัดทำข้อมูลพื้น ฐานแม่และเด็ก ในตำบลและมีการสำรวจข้อมูล อย่างต่อเนื่อง | 1.จัดทำระบบข้อมูลแม่และเด็กให้เป็นระบบ (พื้นฐาน) 2.อนามัยแม่และเด็กดีต้องมีข้อมูล (ส่งเสริม อสม. เก็บข้อมูล) (พื้นฐาน) 3. ใช้ข้อมูลนำการพัฒนา | -กำหนกกรอบแนวคิดในการเก็บข้อมูลของหญิงตั้งครรภ์และการให้นมบุตร - สร้างแบบสำรวจ -ประชุมชี้แจงแบบสอบถาม - กำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นหญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร -ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสำรวจ - วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล - นำข้อมูลไปใช้และประชาสัมพันธ์ในตำบล |  | แบบสำรวจ หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และหญิงให้นมบุตรทุกคน |  | หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และหญิงให้นมบุตร |  | มี.ค.55 มี.ค.-เม.ย.55 เม.ย.55 | รพ.สต. และ อปท. รพ.สต. รพ.สต. และ อปท. |